## Feuil1
Bug | [8 empty] | Features | [8 empty] | Upgrades
Date | Bug | Comment ? | Priorité / 4 | Statut | Date Fix | Version soft Fix | qui a Fix | Remarques | Date | Features | Explication | priorité /4 | Statut | Date ajout | Version Ajout | Qui a ajouté | Remarques | Date | Upgrades | Explication | priorité /4 | Statut | Date ajout | Version Ajout | Qui a ajouté | Remarques
2026-05-07 | Changement d'unité non appliqué sur variable 1D |  | 3 | TODO |  |  |  |  | 2025-05-07 | Splash Screen | Permet de comprendre quand le logiciel est lancé | 3 | DONE | 2026-05-11 | v0.02 | Félix | à améliorer | 2026-05-07 | Build trop lourde | Changer les imports Remplacer sklearn par numpy | 4 | TODO
2026-05-08 | Problème Emisphère | Faire conversion entre NE et SW | 4 | DONE | 2026-05-11 | v0.02 | Félix | Remarques d'Eric sur Discord | 2025-05-07 | Vertical Wind | Fenêtre à part pour visualiser le vent vertical sur skew-T | 2 | TODO |  |  |  |  | 2026-05-07 | Curseur Skew T | Epurer le curseur pour affiché seulement les courbes interessantes | 2 | TODO
2026-05-12 | Crosshair polaire | Elles n'apparaissent pas tout le temps | 2 | TODO |  |  |  |  | 2025-05-07 | Export Preferences | Permet de changer les paramètres d'export pour kml | 2 | TODO |  |  |  |  | 2026-05-07 | Compatibilité | Faire en sorte que ce soit compatible Mac | 4 | TODO
[9 empty] | 2025-05-07 | Menu Version | Permet de checker si logiciel à jour et télécharger si il faut | 2 | TODO |  |  |  |  | 2026-05-07 | Refonte | Refonte du code entier avec classe | 4 | TODO
[9 empty] | 2025-05-07 | Manuel | Faire manuel | 3 | TODO |  |  |  |  | 2026-05-07 | Documenter | Documenter correctement | 4 | TODO
[9 empty] | 2025-05-07 | Cross visualization | Permet de sélectionner un point et de le voir dans chaque tab | 1 | TODO
[9 empty] | 2025-05-07 | Dark Mode |  | 1 | TODO
[9 empty] | 2025-05-07 | Langages | Changer automatique le langage | 2 | TODO
[9 empty] | 2025-05-07 | Dynamic Tab | Ajouter le tab Dynamic | 4 | TODO
[9 empty] | 2025-05-07 | Preference Tiles | Pouvoir choisir sa source de tuiles | 2 | TODO
[9 empty] | 2025-05-07 | Read IGC |  | 1 | TODO
[9 empty] | 2025-05-08 | Alti ground | Récupérer topo et calculer l'alti au sol | 2 | TODO